## Plan1
número objetivo | nome do objetivo 2015-2018 | nº meta 2018 | meta ICB | meta/ação específica | responsável | prazo | indicador | meta indicador
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 5 | Ampliar o processo seletivo da LEDOC | Ampliar o Processo Seletivo da LEDOC | COORD LEDOC | novembro | Processo seletivo realizado em canguçu | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 5 | Ampliar o processo seletivo da LEDOC | Articular com a Prograd e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Canguçu para que a prova do PS seja aplicada no município em 2018 | COORD LEDOC | 2018-06-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 5 | Ampliar o processo seletivo da LEDOC | Reuniões organizadas em conjunto com a prefeitura de Canguçu e Prograd | COORD LEDOC | 2018-06-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | Apresentar novos protocolos de aula prática considerando métodos alternativos ao uso de vertebrados (substituição) | FISIOLOGIA | novembro | Proposição de novas aulas práticas com o método estudado | 2
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | Pesquisa de métodos alternativos e equipamentos disponíveis para serem utilizados em aulas práticas em fisiologia humana e fisiologia animal; | FISIOLOGIA | Março de 2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | Discussão entre os professores da matéria sobre os métodos altenativos pesquisados e; | FISIOLOGIA | Abril de 2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | obtenção de orçamentos. | FISIOLOGIA | Novembro de 2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | Treinamento de professores da Matéria para o uso do equipamento BIOPAC | FISIOLOGIA | novembro | Proposição de novas aulas práticas com o método estudado | 2
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | Reunião dos interessados em usar o equipamento BIOPAC em aulas práticas de fisiologia humana e fisiologia animal | FISIOLOGIA | Março de 2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | Estipular um cronograma de encontros com os interessados para a leitura do manual e visualização de vídeos tutorais disponíveis online e; | FISIOLOGIA | Abril de 2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 12 | Desenvolver protocolos para aula prática | execução de práticas após o treinamento teórico. | FISIOLOGIA | Novembro de 2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 13 | Detectar e analisar problemas de retenção e evasão do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | Detectar e analisar problemas de evasão e retenção do curso - CIBIBA | COORD CIBIBA | novembro | Diagnóstico dos motivos da evasão e retensão do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 13 | Detectar e analisar problemas de retenção e evasão do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | Reuniões com o NDE | COORD CIBIBA | Mensal (inciando em março)
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 13 | Detectar e analisar problemas de retenção e evasão do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | Levantamento do indice de evasão e reprovação por disciplinas | COORD CIBIBA | Semestral
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 13 | Detectar e analisar problemas de retenção e evasão do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | Reunião com discentes do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado | COORD CIBIBA | Semana aberta
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 13 | Detectar e analisar problemas de retenção e evasão do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | Análise da avaliação do docente pelo discente | COORD CIBIBA | Anual
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 13 | Detectar e analisar problemas de retenção e evasão do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | Autoavaliação do curso | COORD CIBIBA | Junho -Julho
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Elaboração e submissão da proposta do novo PPC do Curso DE AGROECOLOGIA | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31 | proposta de reformulação do curso de AGROECOLOGIA submetida ao CICB | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Seminários de Reformulação do PPC AGROECOLOGIA | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reuniões do NDE AGROECOLOGIA | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Integração entre disciplinas do curso de AGROECOLOGIA | COORD AGROECOLOGIA | novembro | Proposta de reformulação do curso de AGROECOLOGIA submetida ao CICB | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reunião para apresentação dos conteúdos programáticos de cada disciplina | COORD AGROECOLOGIA | 2018-05-10
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Organizar o horário de disciplinas afins no mesmo dia (1o. Semestre) | COORD AGROECOLOGIA | 2018-06-30
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Organizar o horário de disciplinas afins no mesmo dia (2o. Semestre) | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Realizar atividades extraclasse em conjunto | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Discutir a elaboração de alterações curriculares do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | COORD CIBIBA | novembro | Disciplinas reformuladas da ecologia aprovadas no COEPEA para o curso de CIBIBA Documento com alterações curriculares do curso de CIBIBA finalizado | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reuniões com o NDE ( mensais a partir de Março) | COORD CIBIBA | programadas
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reunião com discentes do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado (Maio - Junho) | COORD CIBIBA | programadas
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reunião com docentes do ICB que atuam no curso CB Bacharelado (Abril - Maio) | COORD CIBIBA | programadas
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Elaboração do documento final das necessidades de alterações curriculares | COORD CIBIBA | Até final de 2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Aprovar as alterações curriculares do curso de Ciências Biológicas Licenciatura no COEPEA | COORD CIBILI | novembro | Alterações curriculares do curso de CIBILI submetido ao COEPEA | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reuniões com o NDE | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reunião com discentes do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reunião com docentes do ICB que atuam no curso CBL | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Troca de experiências com docentes atuantes nas Licenciaturas da FURG | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Solicitação de disciplinas nas Unidades Acadêmicas | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Criação do novo QSL | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Estabelecimento de Plano de Equivalência | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Estabelecimento de Plano de Extinção | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Aprovar alterações no CICB | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Entrada do processo no COEPEA | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Revisão do PPC | COORD CIBILI | novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Consolidação dos laboratório de Práticas Pedagógicas | COORD LEDOC | novembro | Proposta de reformulação do curso de LEDOC | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Articular com a Proplad e Direção do Campus a aquisição de equipamentos e reagentes para o pleno funcionamento do espaço | COORD LEDOC | 2018-04-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Articular com o CEAMECIM o empréstimo de materiais didáticos | COORD LEDOC | 2018-04-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Incluir uso do laboratório em todos os planos de ensino das disciplinas de Ciências Naturais | COORD LEDOC | 2018-04-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reformulação da disciplina Introdução a Limnologia, ofertada ao curso de Oceanologia | ECOLOGIA | novembro | Disciplinas reformuladas da ecologia aprovadas no COEPEA para o curso de Oceanologia | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Envio da proposta ao NDE de Oceanologia | ECOLOGIA | 2018-04-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | acompanhamento da proposta junto a Prograd | ECOLOGIA | 2018-05-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reformulação da disciplina Ecologia Geral, ofertada ao curso de Ciências Biológicas Licenciatura | ECOLOGIA | novembro | Alterações curriculares do curso de CIBILI submetido ao COEPEA | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Envio da proposta ao NDE de Ciências Biológicas Licenciatura | ECOLOGIA | 2018-04-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | acompanhamento da proposta junto a Prograd | ECOLOGIA | 2018-05-01
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Discusão e Reorganização das Disciplinas e Conteúdos Ministrados na Zoologia | ZOOLOGIA | novembro | Alterações curriculares do curso de CIBILI submetido ao COEPEA | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Solicitar aos NDEs as diretrizes para a reformulação | ZOOLOGIA | 1 bimestre
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reestruturar as disciplinas | ZOOLOGIA | 2 bimestre
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Elaborar um documento para alteração das disciplinas | ZOOLOGIA | 3 bimestre
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Renovação da Bibliografia disciplinas ofertadas pelo prof. Rieger | ZOOLOGIA | novembro | Envio de Solicitação de renovação da biibliografia da ZOOLOGIA no sistema ARGO | 1
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Reunir indicações obras a serem utilizadas pelos Professores. | ZOOLOGIA | 2 semestre
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Elaborar uma Lista com as respectivas referências bibliográficas a serem Solicitadas | ZOOLOGIA | 2 semestre
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 21 | Estudar e elaborar alterações curriculares do PPC dos cursos de graduação | Preencher a Lista Argo com os Profs. da Matéria | ZOOLOGIA | 2 semestre
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 25 | Integrar o curso de Agroecologia com os demais cursos do campus | Integrar o curso de Agroecologia com os demais cursos do campus | COORD AGROECOLOGIA | novembro | Nº de reuniões com coordenadores de outros cursos/ Nº de saídas de campo realizadas com outros cursos / Nº de alunos + TAE + docentes na comissão organizadora e na semana da acolhida | 2/2/10.
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 25 | Integrar o curso de Agroecologia com os demais cursos do campus | Propor a realização de atividades integradoras | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 25 | Integrar o curso de Agroecologia com os demais cursos do campus | Realizar saídas de campo em conjunto com outras disciplinas de outros cursos | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 25 | Integrar o curso de Agroecologia com os demais cursos do campus | Realizar a Acolhida Cidadã | COORD AGROECOLOGIA | 2018-03-10
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 27 | Melhorar o desempenho dos discentes na disciplinas das matéria - GENÉTICA | Melhorar o desempenho dos discentes nas disciplinas da matéria | GENÉTICA | novembro | Nº de ambientes virtuais criados/ Nº de recursos diferentes utilizados/ Nº de recursos diferentes criados | 3/3/3.
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 27 | Melhorar o desempenho dos discentes na disciplinas das matéria - GENÉTICA | ampliar o repertório de recursos utilizados nas aulas | GENÉTICA | fevereiro - novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 27 | Melhorar o desempenho dos discentes na disciplinas das matéria - GENÉTICA | aquisição e construção de modelos e materiais didáticos, bem como, equipamentos e reagentes | GENÉTICA | fevereiro - novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 27 | Melhorar o desempenho dos discentes na disciplinas das matéria - GENÉTICA | criação de ambientes virtuais para aprendizagem | GENÉTICA | fevereiro - novembro
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 38 | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | COORD TEC. TOX. AMB. | novembro | Reunião com discentes do curso para promoção da integração entre veteranos e calouros/ Taxa de evasão do curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental | 1 / 25.
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 38 | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | Divulgar os programas de permanência e destinados aos estudantes com dificuldades especíicas de aprendizado | COORD TEC. TOX. AMB. | Abril/2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 38 | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | Estimular a interação entre veteranos e calouros, desde o ingresso no curso, promovendo a solidariedade e integração. | COORD TEC. TOX. AMB. | Abril/2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 38 | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | Continuar acompanhando os docentes dos respectivos cursos para alertar sobre a importância de acompanhar se o aluno está frequentando as aulas durante o 1º bimestre de 2018; | COORD TEC. TOX. AMB. | Junho/2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 38 | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | Continuar com a política de encaminhar estudantes com dificuldade em aprendizado para programas específicos da Universidade; | COORD TEC. TOX. AMB. | Junho/2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 38 | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | Continuar trabalhando para o engajamento dos acadêmicos do curso para a organização e participação de eventos do curso, como a Acolhida Cidadã e Feira das Profissões, estimulando assim o sentimento de pertencimento ao curso; | COORD TEC. TOX. AMB. | Outubro/2018
1 | Consolidar os cursos de graduação oferecidos pelo ICB; | 38 | Reduzir a Taxa de evasão do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | Incentivar os docentes à estimular os acadêmicos na participação de atividades de monitoria e tutoria em disciplinas do curso. | COORD TEC. TOX. AMB. | Julho/2018
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Manutenção da coleção sob tutela da morfologia | MORFOLOGIA | novembro | ? | ?
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Solicitação de um curso de capacitação para curadoria de coleções a direção do ICB. | MORFOLOGIA | Primeiro Semestre de 2018
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Manutenção da coleção em local adequado | MORFOLOGIA | Primeiro Semestre de 2018
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Catalogação das amostras | MORFOLOGIA | Já realizado
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Ampliação da coleção didática de plantas campus SLS | CIÊNCIA DO CAMPO | novembro | Número de exemplares incluídos no herbagro de SLS | 100
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Estímulo a ações de ensino pesquisa e extensão que possam suplementar a coleção existente | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-01
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Restauração do material existente, o qual se encontra danificado | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-02
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Implantação do banco de dados | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-03
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Renovação do Material da Coleção Didática | ZOOLOGIA | novembro | ? | ?
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Obter a licença junto ao SISBIO | ZOOLOGIA | 1 trimestre
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Levantamento das Necessidades | ZOOLOGIA | 1 trimestre
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Contactar possíveis parceiros para Permutas | ZOOLOGIA | 1 trimestre
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Estabelecer Protocolo de Envio Material | ZOOLOGIA | 1 trimestre
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Realizar Coletas Mensais | ZOOLOGIA | 2 trimestre
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Entrar em Contato com Coordenador do curso da Oceano (stefano) | ZOOLOGIA | 1 trimestre
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Entrar em Contato com Laboratório de Crustáceo/IO | ZOOLOGIA | 1 trimestre
2 | Estruturar, viabilizar, formalizar e ampliar as coleções biológicas no âmbito do ICB; | 26 | Manutenção ou Ampliação de Coleções do ICB | Receber Material Doado de Consultorias | ZOOLOGIA | 2 trimestre
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 14 | Diagnosticar a procura de candidatos nos nossos processos seletivos dos PPG do ICB | Diagnóstico a respeito da baixa procura de candIdatos em nossos processos seletivos | COORD PPGCF | novembro | Diagnóstico realizado | 1
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 14 | Diagnosticar a procura de candidatos nos nossos processos seletivos dos PPG do ICB | Realizar um estudo a respeito da baixa procura de candidatos em nossos processos seletivos, focando principalmente no curso de mestrado | COORD PPGCF | maio
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 15 | Diminuir a heterogeneidade entre os orientadores dentro do PPGCF | Diminuir a heterogeneidade entre os orientadores dentro do Programa | COORD PPGCF | novembro | Aplicação de critérios para abertura de vagas | 2
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 15 | Diminuir a heterogeneidade entre os orientadores dentro do PPGCF | Definição de critérios para abertura de vagas nas seleções | COORD PPGCF | agosto e dezembro
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 15 | Diminuir a heterogeneidade entre os orientadores dentro do PPGCF | Distribuição de bolsistas PNPD a docentes com menor produção | COORD PPGCF | dezembro
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 18 | Enviar alunos para o exterior para realização de estágio - PPGBAC | Enviar alunos para o exterior para realização de estágio | COORD BAC | novembro | Nº de editais alternativos divulgado | 3
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 18 | Enviar alunos para o exterior para realização de estágio - PPGBAC | Divulgar editais PDSE entre os discentes | COORD BAC | Depende da divulgação dos editais pela CAPES
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 18 | Enviar alunos para o exterior para realização de estágio - PPGBAC | Promover palestra das duas alunas que retornam do sanduíche em fevereiro e março de 2018 | COORD BAC | Março
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 18 | Enviar alunos para o exterior para realização de estágio - PPGBAC | Divulgar entre discentes editais de bolsa de estágio no exterior (e.g. DAAD. Governo Suíço, etc) | COORD BAC | Contínua
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Aumentar a publicação qualificada do programa – PPG-CF | COORD PPGCF | novembro | % de docentes do NP com pelo menos 2 artigos qualis b2+ ou 1 artigo qualis A em 2017 / Nº de artigos publicados em 2018/ Nº de manuscritos revisados em 2018/ Nº de bolsistas PNPD avaliados | 70/60/20/5
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Utilização da verba PROAP para revisão de manuscritos científicos e manutenção básica dos laboratórios de pesquisa | COORD PPGCF | outubro
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Realização da Semana de Acompanhamento do Doutorando | COORD PPGCF | outubro
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Acompanhamento de doutorandos com rendimento insatisfatório | COORD PPGCF | agosto e dezembro
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Acompanhamento da atuação dos bolsistas PNPD em teses e dissertações do Programa | COORD PPGCF | agosto
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Contratação de professor visitante junto ao Programa | COORD PPGCF | maio
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Manter a publicação qualificada do PPGBAC | COORD PPGBAC | novembro | % de docentes do NP com pelo menos 2 artigos qualis b2+ ou 1 artigo qualis A em 2017 / Nº de artigos publicados em 2018/ Nº de manuscritos revisados em 2018/ Nº de bolsistas PNPD avaliados | 70/60/20/5
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Informar aos docentes as metas de produção do PPG | COORD PPGBAC | Dezembro de 2017
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Informar aos docentes sobre editais de pesquisa | COORD PPGBAC | Contínua
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Contratação de Professor Visitante nas linhas de pesquisa em Biologia Vegetal ou Biologia de Microrganismos | COORD PPGBAC | Março
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Manter a publicação qualificada com o discente no PPGBAC | COORD PPGBAC | novembro | % de docentes do NP com pelo menos 2 artigos qualis b2+ ou 1 artigo qualis A em 2017 / Nº de artigos publicados em 2018/ Nº de manuscritos revisados em 2018/ Nº de bolsistas PNPD avaliados | 70/60/20/5
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Reunião com os alunos ingressantes | COORD PPGBAC | Março
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Dar continuidade à atividade de Seminários de Acompanhamento | COORD PPGBAC | Março
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Implementar Relatório de Avaliação Discente | COORD PPGBAC | Março
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Implementar nova norma para abertura de vagas pelos docentes | COORD PPGBAC | Setembro
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 31 | Promover a publicação qualificada dos programas do ICB | Implementar norma referente ao Qualis mínimo de artigos para obtenção do diploma de mestrado e doutorado | COORD PPGBAC | Julho
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 37 | Reduzir a heterogeneidade entre as linhas de pesquisa – PPGBAC | Reduzir a heterogeneidade entre as linhas de pesquisa | COORD PPGBAC | novembro | Concentração máxima da linha de biologia animal | 40%
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 37 | Reduzir a heterogeneidade entre as linhas de pesquisa – PPGBAC | Contratação de Professor Visitante nas linhas de pesquisa em Biologia Vegetal ou Biologia de Microrganismos | COORD PPGBAC | Março
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 37 | Reduzir a heterogeneidade entre as linhas de pesquisa – PPGBAC | Disponibilizar bolsista PNPD para auxiliar docentes e discentes na linha de pesquisa Biologia Vegetal | COORD PPGBAC | Dependende da divulgação de editais
4 | Consolidar os cursos de pós-graduação ofertados pelo ICB; | 37 | Reduzir a heterogeneidade entre as linhas de pesquisa – PPGBAC | Reformular as linhas de pesquisa do PPG | COORD PPGBAC | Março
5 | Implementar atividades à distância, no âmbito do ICB, em consonância com a política institucional, utilizando ferramentas disponibilizadas pela SEAD; | 3 | Ampliar a participação do ICB em Cursos EaD | Participar de cursos formais EAD | BOTÂNICA | novembro | Nº de professores participantes de curso EaD | 2
5 | Implementar atividades à distância, no âmbito do ICB, em consonância com a política institucional, utilizando ferramentas disponibilizadas pela SEAD; | 3 | Ampliar a participação do ICB em Cursos EaD | contato com coordenador de curso EAD para estabelecer o nivelamento dos conteúdos e temáticas a serem trabalhados e o cronograma de execução | BOTÂNICA | maio de 2018
5 | Implementar atividades à distância, no âmbito do ICB, em consonância com a política institucional, utilizando ferramentas disponibilizadas pela SEAD; | 3 | Ampliar a participação do ICB em Cursos EaD | oferta das disciplinas para o curso | BOTÂNICA | maio de 2018
5 | Implementar atividades à distância, no âmbito do ICB, em consonância com a política institucional, utilizando ferramentas disponibilizadas pela SEAD; | 10 | Ampliar a participação do ICB em Cursos EaD | capacitar docentes para atuar no curso EAD | BOTÂNICA | julho de 2018
5 | Implementar atividades à distância, no âmbito do ICB, em consonância com a política institucional, utilizando ferramentas disponibilizadas pela SEAD; | 3 | Ampliar a participação do ICB em Cursos EaD | organizar as aulas/atividades para o curso | BOTÂNICA | agosto a dezembro de 2018
5 | Implementar atividades à distância, no âmbito do ICB, em consonância com a política institucional, utilizando ferramentas disponibilizadas pela SEAD; | 3 | Ampliar a participação do ICB em Cursos EaD | ministrar disciplinas | BOTÂNICA | agosto a dezembro de 2018
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Elaborar relatório dos cursos de graduação em 2018 - CIBILI | COORD CIBILI | novembro | Nº de relatórios elaborados | 1
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | 5 Reuniões com o NDE | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Levantamento do indice de reprovação por disciplinas | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Reunião com discentes do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Elaborar questionário para analisar junto ao discentes os motivos que levam a evasão. | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Levantamento do desempenho no ENEM dos ingressantes | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Apresentação dos resultados na comunidade acadêmica do ICB | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Análise da avaliação do docente pelo discente | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Análise do relatório gerencial | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Entrega do Relatório Parcial a Direção do ICB | COORD CIBILI | novembro
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Analisar e solucionar problemas do curso em 2018 - CIBIBA | COORD CIBIBA | novembro | Nº de relatórios elaborados | 1
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Reuniões com o NDE | COORD CIBIBA | Mensal (inciando em março)
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Levantamento do indice de evasão e reprovação por disciplinas | COORD CIBIBA | Semestral
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Reunião com discentes do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado | COORD CIBIBA | Semana aberta
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Análise da avaliação do docente pelo discente | COORD CIBIBA | Anual
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Autoavaliação do curso | COORD CIBIBA | Junho -Julho
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Acompanhar os Egressos do Curso de LEDOC | COORD LEDOC | novembro | Nº de relatórios elaborados | 1
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Contatar os egressos através de telefone/email | COORD LEDOC | 2018-06-01
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Coletar informações dos egressos sobre sua vida profissional e acadêmica após a conclusão do Curso | COORD LEDOC | 2018-06-01
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Convidar os egressos para participarem de atividades acadêmicas (Ensino, Pesquisa e Extensão) do Curso | COORD LEDOC | 2018-07-01
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Elaborar relatório dos cursos de graduação em 2018 | COORD TEC. TOX. AMB. | novembro | Nº de relatórios elaborados | 1
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Reuniões do NDE para avaliação dos Índices dos estudantes (desemplenho ENEM dos ingressantes, reprovação, frequência, taxas de evasão) | COORD TEC. TOX. AMB. | Outubro/2018
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Análise da avaliação do docente pelo discente; | COORD TEC. TOX. AMB. | Outubro/2018
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Apresentação dos resultados para a comunidade acadêmica do ICB | COORD TEC. TOX. AMB. | Novembro/2018
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Mobilizar a comunidade universitária ligada ao curso para participação na Auto avaliação | COORD AGROECOLOGIA | novembro | Nº de relatórios elaborados | 1
6 | Divulgar os resultados das avaliações periódicas; | 32 | Promover o Processo de Auto-Avaliação dos cursos de graduação do ICB | Divulgar e conversar com discentes e servidores sobre a importância da Auto avaliação | COORD AGROECOLOGIA | 2018-06-30
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Realizar levantamento de equipamentos essenciais para cursos de graduação do ICB | COORD CIBILI | novembro | Levantamento realizado | 2
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Readequar questionário para o preenchimento on-line das demandas de equipamentos para as aulas práticas | COORD CIBILI | novembro
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Aplicar o questionário a todos os docentes do ICB que atuam no Curso de Ciências Biologicas Licenciatura | COORD CIBILI | novembro
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Realizar levantamento de equipamentos para acompanhar os avanços tecnológicos associados aos cursos de graduação do ICB | COORD TEC. TOX. AMB. | novembro | Levantamento realizado | 2
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Realizar levantamento de novos equipamentos e tecnologias | COORD TEC. TOX. AMB. | setembro/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Obter orçamentos | COORD TEC. TOX. AMB. | Novembro/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Qualificação do Laboratório de Didática/Zoologia | ZOOLOGIA | novembro | Levantamento realizado | 2
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Consolidação dos laboratórios vinculados aos cursos de Agroecologia e Educação do Campo | CIÊNCIA DO CAMPO | novembro | Nº de equipamentos comprados para o Campus SLS | 2
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Monitorar a aquisição de equipamentos e reagentes ligados à implementação do curso, os quais ainda não foram entregues | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-01
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Acompanhamento do plano de reforma do Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal e Vegetal | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-02
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Consolidação dos laboratórios do Curso | COORD AGROECOLOGIA | novembro | Nº de equipamentos comprados para o Campus SLS | 2
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Cobrar da Proplad a aquisição de equipamentos e reagentes ligados à implementação do curso | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Elaboração do plano de reforma do Laboratório de Processamento de Produtos de Origem Animal e Vegetal | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Consolidação dos laboratório de Práticas Pedagógicas | COORD LEDOC | novembro | Nº de equipamentos comprados para o Campus SLS | 2
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Articular com a Proplad e Direção do Campus a aquisição de equipamentos e reagentes para o pleno funcionamento do espaço | COORD LEDOC | 2018-04-01
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Articular com o CEAMECIM o empréstimo de materiais didáticos | COORD LEDOC | 2018-04-01
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Incluir uso do laboratório em todos os planos de ensino das disciplinas de Ciências Naturais | COORD LEDOC | 2018-04-01
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Consolidação do uso do Horto Municipal em atividades disciplinares do Curso | COORD LEDOC | novembro | Habilitação para uso do Horto para atividades disciplinares do LEDOC | 1
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Articular com a Proplad e Direção do Campus, e ICB a aquisição de equipamentos e reagentes para o pleno funcionamento do espaço | COORD LEDOC | 2018-04-01
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 11 | Consolidação de laboratórios de ensino e pesquisa | Incluir atividades na área do Horto em todos os planos de ensino das disciplinas de Ciências Agrárias | COORD LEDOC | 2018-04-01
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Liberação do Biotério de Roedores Setorial do ICB | FARMACOLOGIA | novembro | Plano construído | 1
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Verificar andamento da obra | FARMACOLOGIA | novembro
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Implementação do Laboratório de Engenharia Genética no prédio das Ciências Fisiológicas (Bloco 2). | BIOQUÍMICA | novembro | Plano construído | 1
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Discutir com a Comissão das Cinco Matérias e com a Direção do ICB sobre a disponibilização do espaço. | BIOQUÍMICA | Até abril/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Preparação do espaço com climatização, rede elétrica, hidráulica e colocação de bancadas | BIOQUÍMICA | Até julho/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Realocação de equipamentos da Biologia Molecular para o novo espaço da Engenharia Genética | BIOQUÍMICA | Até setembro/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Pedidos de novos equipamentos em editais de financiamento | BIOQUÍMICA | Contínuo
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Implementação do Laboratório de Cultivo de Caenorhabdites elegans e Drosophila melanogaster no prédio das Ciências Fisiológicas (Bloco 2). | BIOQUÍMICA | novembro | Plano construído | 1
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Discutir com a Comissão das Cinco Matérias e com a Direção do ICB sobre a disponibilização do espaço. | BIOQUÍMICA | Até abril/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Preparação do espaço com climatização, rede elétrica, hidráulica e colocação de bancadas | BIOQUÍMICA | Até julho/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Início dos cultivos no ambiente adequado | BIOQUÍMICA | Até setembro/2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Pedidos de novos equipamentos em editais de financiamento | BIOQUÍMICA | Contínuo
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Viabilização de infraestrutura para a utilização de espaços de pesquisa por professores da Matéria | FISIOLOGIA | novembro | Plano construído | 1
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Ação junto a Direção do ICB para viabilizar a transferência dos animais do Biotério de Invertebrados Terrestres para o novo espaço. | FISIOLOGIA | Abril de 2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Adequação do espaço "Sala de Lavagem" do antigo Biotério de Animais Convencionais para comportar o novo Biotério de Cultivo de Insetos (grilos e moscas-das-frutas). | FISIOLOGIA | Setembro de 2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Adequação do espaço "Biotério de roedores" do antigo Biotério de Animais Convencionais para comportar o novo Biotério de Cultivo de minhocas. | FISIOLOGIA | Setembro 2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Transferência do Biotério de Invertebrados Terrestres | FISIOLOGIA | Novembro 2018
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Discutir a readequação de espaços no bloco 2 | TOXICOLOGIA | novembro | Plano construído | 1
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 36 | Realizar estudo para verificar meios para calibração de todas as balanças do ICB | Contratar empresa para calibração anual de balanças para todo ICB | FARMACOLOGIA | novembro | Estudo de meios para calibração de balanças do ICB | 1
7 | Promover ações que visem à ampliação e melhoria da infraestrutura física e de equipamentos do ICB; | 36 | Realizar estudo para verificar meios para calibração de todas as balanças do ICB | Fazer pesquisa de preços para contratos de manutenção | FARMACOLOGIA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 4 | Ampliar atividades extensionistas | Ampliar as atividades extensionistas | GENÉTICA | novembro | Nº de projetos submetidos pela matéria Genética | 1
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 4 | Ampliar atividades extensionistas | construir planos de trabalho para promover a formação continuada de professores da rede básica de ensino | GENÉTICA | fevereiro - novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 4 | Ampliar atividades extensionistas | Promover Ações de Extensão | BIOFÍSICA | novembro | Nº de ações de extensão promovidas pela Biofísica | 3
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 4 | Ampliar atividades extensionistas | Manter os projetos desenvolvidos | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 4 | Ampliar atividades extensionistas | Planejar a oferta dos cursos | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 4 | Ampliar atividades extensionistas | Ofertar os cursos | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 6 | Articular atividades de Extensão entre a comunidade de São Lourenço do Sul e o LEDOC | Aumentar a articulação do Curso com os movimentos sociais | COORD LEDOC | novembro | Nº de lideranças convidadas a palestrar para discentes do curso / Nº de visitas à comunidade | 2 / 2.
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 6 | Articular atividades de Extensão entre a comunidade de São Lourenço do Sul e o LEDOC | Realização de visitas a campo e projetos em assentamentos, quilombos, associações, nas disciplinas do Curso | COORD LEDOC | 2018-04-01
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 6 | Articular atividades de Extensão entre a comunidade de São Lourenço do Sul e o LEDOC | Convidar lideranças de movimentos sociais da região para eventos na FURG (ex: Seminários Integradores da LEDOC) | COORD LEDOC | 2018-05-01
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 6 | Articular atividades de Extensão entre a comunidade de São Lourenço do Sul e o LEDOC | Ampliar os Seminários Integradores do Curso para a comunidade de SLS | COORD LEDOC | novembro | Nº de lideranças convidadas a palestrar para discentes do curso / Nº de visitas à comunidade | 2 / 2.
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 6 | Articular atividades de Extensão entre a comunidade de São Lourenço do Sul e o LEDOC | Estabelecer uma comissão organizadora para cada Seminário, composta por docentes e discentes do Curso | COORD LEDOC | 2018-05-01
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 6 | Articular atividades de Extensão entre a comunidade de São Lourenço do Sul e o LEDOC | Convidar lideranças dos movimentos sociais para participar do Evento como palestrantes | COORD LEDOC | 2018-06-01
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 6 | Articular atividades de Extensão entre a comunidade de São Lourenço do Sul e o LEDOC | Convidar professores da Rede Básica de Ensino para participar do Evento como palestrantes | COORD LEDOC | 2018-06-01
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 8 | Aumentar a articulação do curso LEDOC com os PPGs e grupos de pesquisa da FURG | Aumentar a articulação do Curso com os PPGs e grupos de pesquisa da FURG | COORD LEDOC | novembro | Nº de PPGs contatados | 1
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 8 | Aumentar a articulação do curso LEDOC com os PPGs e grupos de pesquisa da FURG | Contato e reuniões entre a coordenação e docentes do Curso com os Coordenadores dos PPGs da FURG: Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde; PPGEDU; Programa de Pós - Graduação em Educação Ambiental | COORD LEDOC | 2018-04-01
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 8 | Aumentar a articulação do curso LEDOC com os PPGs e grupos de pesquisa da FURG | Convidar professores e pesquisadores dos PPGs para apresentarem trabalhos, oficinas, atividades didáticas, aulas públicas, pertinentes ao Curso | COORD LEDOC | 2018-10-01
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 22 | Estudar e Elaborar proposta de inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação do ICB | Elaborar proposta de inserção da extensão no currículo do curso Tecnologia em Toxicologia Ambiental | COORD TEC. TOX. AMB. | novembro | Proposta de inserção da extensão no curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental elaborada | 1
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 22 | Estudar e Elaborar proposta de inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação do ICB | Buscar maiores esclarecimentos junto aos setores da Universidade que estão responsáveis pela implementação do Plano Nacional de Educação (PNE 2014) e informar os docentes do curso; | COORD TEC. TOX. AMB. | Julho/2018
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 22 | Estudar e Elaborar proposta de inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação do ICB | Consultar novamente os docentes sobre ações de extensão já realizadas por eles, e sobre possibilidades de inclusão nas disciplinas que hoje não tem ação extensionista; | COORD TEC. TOX. AMB. | Agosto/2018
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 22 | Estudar e Elaborar proposta de inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação do ICB | Com base nos dados levantados, realizar elaboração de proposta de creditação para o curso. | COORD TEC. TOX. AMB. | Novembro/2018
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 23 | Implementar a técnica de eletroforese bidimensional | Implementar a técnica de eletroforese bidimensional | BIOQUÍMICA | novembro | Equipamento de eletroforese em plena utilização | 1
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 23 | Implementar a técnica de eletroforese bidimensional | Contatar empresa para identificar pessoas que possuam equipamentos semelhantes | BIOQUÍMICA | Março
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 23 | Implementar a técnica de eletroforese bidimensional | Contatar pesquisadores que possuam equipamento para identificar possíveis treinamentos | BIOQUÍMICA | Abril
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 23 | Implementar a técnica de eletroforese bidimensional | Realizar treinamento para uso do equipamento - para técnico e responsáveis do laboratório de bioquímica funcional | BIOQUÍMICA | Julho
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 23 | Implementar a técnica de eletroforese bidimensional | Realizar levantamento de insumos necessários para efetivação da técnica | BIOQUÍMICA | Julho
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 24 | Implementar o programa de monitoramento das aves na Rede Rio Doce Mar | Implementar o programa de monitoramento das aves na Rede Rio Doce Mar | ECOLOGIA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 24 | Implementar o programa de monitoramento das aves na Rede Rio Doce Mar | contratação de bolsistas | ECOLOGIA | iníco de 2018
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 24 | Implementar o programa de monitoramento das aves na Rede Rio Doce Mar | instalação de 50% de equipamentos propostos no projeto | ECOLOGIA | até novembro de 2018
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 24 | Implementar o programa de monitoramento das aves na Rede Rio Doce Mar | início de elaboração de projeto de ampliação de infraestrutura física | ECOLOGIA | até novembro de 2018
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Organizar eventos científicos | BIOFÍSICA | novembro | Nº de eventos organizados | 3
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Organizar evento científico em âmbito regional | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Organizar evento científico em âmbito nacional | BIOFÍSICA | maio
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Estabelecer colaborações intra e interinstitucionais | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Realizar reuniões de organização | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Buscar apoio financeiro | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Divulgar o(s) evento(s) | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Simpósio gaúcho de saúde ambiental maio/2018 | FARMACOLOGIA | novembro | Nº de eventos organizados | 3
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Organização do Simpósio | FARMACOLOGIA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 29 | Organizar eventos científicos | Realização do VI SELCS - Seminário de Estudos em Limnologia Subtropical | ECOLOGIA | novembro | Nº de eventos organizados | 3
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | Manter Produção Qualificada | BIOFÍSICA | novembro | Nº de cursos de aprimoramento com participação dos servidores do ICB | 2
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | buscar financiamento de projetos | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | abrir vagas para orientação de graduandos e pós-graduandos | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | manter e buscar colaborações com outros pesquisadores | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | participação em eventos | BIOFÍSICA | novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | Aumentar a produção científica da matéria | GENÉTICA | novembro | Nº de artigos publicados pela matéria genética/ Nº de cursos de aprimoramento com participação dos servidores do ICB/ Nº de projetos submetidos pela matéria Genética/ Nº de resumos publicados em anais de eventos pela matéria Genética | 3/ 2/ 3/ 6
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | submeter projetos à agencias de fomento | GENÉTICA | fevereiro - novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | publicar artigos científicos | GENÉTICA | fevereiro - novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | participar de eventos | GENÉTICA | fevereiro - novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | participar de cursos de aprimoramento | GENÉTICA | fevereiro - novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | ampliação do espaço físico | GENÉTICA | fevereiro - novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | aquisição de novos equipamentos | GENÉTICA | fevereiro - novembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | Ampliar as colaborações | BIOFÍSICA | novembro | ? | ?
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | manter as colaborações já estabelecidas | BIOFÍSICA | dezembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | contato com docentes de outras Unidades Educacionais da FURG | BIOFÍSICA | junho/dezembro
9 | Consolidar e expandir ações de pesquisa e extensão; | 33 | Qualificar a produção científica | contato com docentes de outras Instituições | BIOFÍSICA | junho/dezembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Aumentar a divulgação do curso de Ciências Biológicas Licenciatura | COORD CIBILI | novembro | Plano e divulgação executado | 1
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Distribuição de bottons personalizados para os ingressantes do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura em 2018 | COORD CIBILI | Março
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Manutenção página Institucional do curso | COORD CIBILI | Semanalmente
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Manutenção página do curso no facebook | COORD CIBILI | Semanalmente
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Confecção de folder para a Semana Aberta | COORD CIBILI | Agosto
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Qualificar a participação na Semana Aberta | COORD CIBILI | Setembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Melhoria do site do Curso - LEDOC | COORD LEDOC | novembro | Plano e divulgação executado | 1
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Disponibilizar na página as informações/imagens sobre projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no Curso | COORD LEDOC | novembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Disponibilizar na página informações, legislação e bibliografia sobre Educação do Campo | COORD LEDOC | novembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Disponibilizar na página o Calendário da LEDOC –FURG | COORD LEDOC | novembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Aumentar a divulgação do curso de Ciências Biológicas Bacharelado | COORD CIBIBA | novembro | Plano e divulgação executado | 1
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Manutenção página Institucional do curso | COORD CIBIBA | Semanalmente
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Manutenção página do curso no facebook | COORD CIBIBA | Semanalmente
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Confecção de folder para a Semana Aberta | COORD CIBIBA | Julio - Agosto
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Ampliação da divulgação do curso participando na Semana Aberta da FURG, Feira das Profissões (Partage Shopping), entre outras. | COORD CIBIBA | 2º semestre
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Curriculum Vittae Lattes atualizado | COORD CIBIBA | Atualização semestral
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Elaborar folder informativo sobre a Educação do Campo e de divulgação do Curso | COORD LEDOC | novembro | Plano e divulgação executado | 1
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Elaborar texto informativo sobre Educação do Campo | COORD LEDOC | 2018-04-01
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Escolher imagens do folder | COORD LEDOC | 2018-04-01
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Solicitar a DAC FURG a elaboração da arte do folder | COORD LEDOC | 2018-05-01
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Solicitar à Gráfica da FURG a impressão de 2000 folders | COORD LEDOC | 2018-07-01
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Distribuição dos folders na FURG, Escolas, Associações, Secretarias, Sindicatos, Cooperativas, entre outros | COORD LEDOC | 2018-08-01
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Manter o esforço na divulgação do curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental | COORD TEC. TOX. AMB. | novembro | Plano e divulgação executado | 1
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Visitar escolas para divulgação do curso. | COORD TEC. TOX. AMB. | Julho/2018
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Visitar e/ou contactar as empresas do ramo para divulgação da profissão; | COORD TEC. TOX. AMB. | Julho/2018
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Qualificar a participação na Semana Aberta e Feira das Profissões | COORD TEC. TOX. AMB. | Setembro/2018
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Seguir no planejamento de ampliar a publicação de material de divulgação do ICB, aliar profissionais específicos para montagem de materiais de divulgação (profissionais servidores furg ou, no caso de haver verba para contratação, o serviços de terceiros); | COORD TEC. TOX. AMB. | Outubro/2018
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Aumentar o número de alunos interessados no curso - AGROECOLOGIA | COORD AGROECOLOGIA | novembro | Plano e divulgação executado | 1
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Melhoria do site do curso | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Elaboração de Kit de divulgação do curso para divulgação em eventos (locais, regionais e nacionais) da área | COORD AGROECOLOGIA | 2018-06-30
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Divulgação nas escolas do município e região no 1º Semestre | COORD AGROECOLOGIA | 2018-06-30
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 1 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Realização da Semana Aberta | COORD AGROECOLOGIA | 2018-12-31
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | Divulgar as diferentes linhas de pesquisa desenvolvidas pelos pesquisadores da matéria | GENÉTICA | novembro | Página da matéria Genética | 1
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | desenvolvimento de páginas na web | GENÉTICA | fevereiro -maio
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | participaçãoem eventos realizados pela furg: acolhida cidadã, feira das profissões, semana acadêmica de diferentes cursos e mostra de produção universitária | GENÉTICA | fevereiro - novembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | participação em eventos externos | GENÉTICA | fevereiro - novembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | ofertar cursos de curta duração em diferentes eventos (semana acadêmica e MPU) | GENÉTICA | fevereiro - novembro
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | Consolidar a divulgação das coleções científicas da botânica | BOTÂNICA | novembro | Nº de registro inclusos no sistema de Herbários | 100
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | cadastro do herbário HURG no sistema speciesLink ( sistema distribuído de informação que integra dados primários de coleções científicas) | BOTÂNICA | março de 2018
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | inicio do registro fotográfico de espécimes do herbário HURG | BOTÂNICA | agosto de 2018
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 10 | Capacitar servidores do ICB | capacitar técnicos, estagiários e docentes para uso da ferramenta species Link | BOTÂNICA | setembro a novembro de 2018
10 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 17 | Divulgação de atividades desenvolvidas pelo ICB | inicio da inclusão de dados de coletas e registros, incluindo fotos, dos espécimes do tombados no Herhário HURG. | BOTÂNICA | outubro de 2018
11 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Aumentar a divulgação do Programa - PPGCF | COORD PPGCF | novembro | Nº de cartazes e folders produzidos / Nª de vídeos do PPGCF produzidos e divulgados | 06/04.
11 | Estabelecer novas atividades de cooperação formais com instituições de ensino, pesquisa e extensão e órgãos governamentais e não-governamentais, agências de fomento e empresas privadas; | 19 | Estabelecer convênios e parcerias com outras instituições para realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão | Estabelecer convênios e parcerias com outras instituições para realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão | CIÊNCIA DO CAMPO | novembro | Nº de reuniões com a comunidade de SLS | 2
11 | Estabelecer novas atividades de cooperação formais com instituições de ensino, pesquisa e extensão e órgãos governamentais e não-governamentais, agências de fomento e empresas privadas; | 19 | Estabelecer convênios e parcerias com outras instituições para realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão | Renovação de parcerias já existentes com instituições como Embrapa, CAPA, escolas técnicas, secretarias municipais | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-01
11 | Estabelecer novas atividades de cooperação formais com instituições de ensino, pesquisa e extensão e órgãos governamentais e não-governamentais, agências de fomento e empresas privadas; | 19 | Estabelecer convênios e parcerias com outras instituições para realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão | Establecer de novas parcerias | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-02
12 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Atualização constante da página do Programa | COORD PPGCF | dezembro
13 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Produção de vídeos de divulgação | COORD PPGCF | dezembro
13 | Promover ações que visem o bem-estar da comunidade do ICB; | 30 | Promoção do bem-estar do servidor | Aulas de Yoga para os servidores do ICB | MORFOLOGIA | novembro | Curso de yoga ofertado para servidores do ICB | 1
13 | Promover ações que visem o bem-estar da comunidade do ICB; | 30 | Promoção do bem-estar do servidor | Realização das aulas de Yoga para os servidores | MORFOLOGIA | Primeiro Semestre de 2018
13 | Promover ações que visem o bem-estar da comunidade do ICB; | 30 | Promoção do bem-estar do servidor | Promover aplicação de REIKI para servidores do ICB | BOTÂNICA | novembro | Nº de aplicações de REIKI no ano | 100
13 | Promover ações que visem o bem-estar da comunidade do ICB; | 34 | Realizar estudo de adequação do acondicionamento sustentável de resíduos líquidos | Realizar estudo de adequação do acondicionamento sustentável de resíduos líquidos | DIREÇÃO | novembro | Proposta de adequação do acondicionamento de resíduos líquidos | 1
13 | Promover ações que visem o bem-estar da comunidade do ICB; | 34 | Realizar estudo de adequação do acondicionamento sustentável de resíduos líquidos | Realizar estudo de adequação do acondicionamento sustentável de resíduos líquidos | DIREÇÃO | novembro
14 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Produção de materiais de divulgação associados aos processos seletivos e às publicações do Programa | COORD PPGCF | dezembro
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Planejamento da capacitação dos técnicos e docentes | CIÊNCIA DO CAMPO | novembro | plano de capacitação dos docentes e TAEs de SLS | 1
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Viabilizar a participação dos técnicos em cursos da área de Ciências Agrárias e outras áreas de interesse | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-01
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Viabilizar a participação dos técnicos em cursos não presenciais | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-02
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Discutir e planejar estratégias para afastamento de docentes para pós-doutoramento | CIÊNCIA DO CAMPO | 2018-12-03
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Realizar atividades de Formação Continuada com professores da LEDOC | COORD LEDOC | novembro | plano de capacitação dos docentes e TAEs de SLS | 1
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Articular visitas do PROFOCAP para a realização de atividades de Formação Continuada no Campus-SLS | COORD LEDOC | 2018-04-01
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Convidar palestrantes para trabalhar questões relativas à Formação Continuada | COORD LEDOC | 2018-05-01
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Capacitação dos docentes da matéria TOXICOLOGIA | TOXICOLOGIA | novembro | Nº de cursos ofertados/ plano de capacitação dos docentes do Campus Carreiros | 2/ 1.
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Capacitação de servidor | TOXICOLOGIA | junho de 2018
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 19 | Estabelecer convênios/parceria com empresas e órgãos governamentais e não governamentais | Estabelecer convênios/parceria com empresas e órgãos governamentais e não governamentais | TOXICOLOGIA | novembro de 2018
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Reavaliação da distribuição da ocupação de espaço no prédio das Ciências Fisiológicas | DIREÇÃO | fevereiro de 2018
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 16 | Discutir o plano de readequação dos espaços do BLOCO 2, bem como adequar os espaços de laboratórios e biotérios de acordo com o plano discutido | Ocupação do espaço novo para permanência de docente | DIREÇÃO | janeiro de 2018
14 | Estabelecer programa de capacitação continuada de pessoal (docentes e TAEs), reconhecido pela PROGEP, visando atender as especificidades do ICB; | 10 | Capacitar servidores do ICB | Ofertar os cursos de estrutura da FURG e Projetos de Ensino- ADMINISTRAÇÃO | DIREÇÃO | novembro | Nº de cursos ofertados/ plano de capacitação dos docentes do Campus Carreiros | 2/ 1.
15 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Oferta do curso “Aprendendo a fazer ciência em Fisiologia Animal Comparada” | COORD PPGCF | dezembro
15 | Estabelecer, dimensionar e organizar o fluxo de processos das atividades administrativas desenvolvidas pelos servidores da Unidade Acadêmica; | 9 | Aumentar o percentual de itens atendidos | Aumentar o percentual de itens atendidos – COMISSÃO DE COMPRAS | comissão de compras | novembro | Listagem padrão de solicitação de reagentes e vidrarias | 1
15 | Estabelecer, dimensionar e organizar o fluxo de processos das atividades administrativas desenvolvidas pelos servidores da Unidade Acadêmica; | 35 | Realizar estudo de adequação dos horários para atividades administrativas | Adequação dos horários para atividades administrativas | DIREÇÃO | novembro | Levantamento de adequação realizado | 1
15 | Estabelecer, dimensionar e organizar o fluxo de processos das atividades administrativas desenvolvidas pelos servidores da Unidade Acadêmica; | 35 | Realizar estudo de adequação dos horários para atividades administrativas | Solicitação do bloqueio de horário a direção do ICB. | MORFOLOGIA | Primeiro Semestre de 2018
16 | Apoiar a implantação de um espaço para internação de pacientes dependentes químicos com equipes capacitadas; | 28 | Organização das novas instalações do Cenpre | Organização das novas instalações do Cenpre | FARMACOLOGIA | novembro | Espaço novo do CENPRE organizado | 1
16 | Apoiar a implantação de um espaço para internação de pacientes dependentes químicos com equipes capacitadas; | 28 | Organização das novas instalações do Cenpre | Mudança e organização do novo espaço | FARMACOLOGIA | novembro
16 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Palestras de divulgação do Programa em eventos como Semana de Acolhida e Semana Acadêmica de Biologia | COORD PPGCF | dezembro
17 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Aumentar a visibilidade do PPGBAC | COORD PPGCF | novembro | Média mensal de alcance nas publicações do PPGBAC / Média mensal de visitações na página do PPGBAC / Nº de cartazes e folders produzidos | 1000/ 1500/ 6
17 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Produção e distribuição de folders do PPG em eventos | COORD PPGCF | Contínua
17 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Divulgação dos editais de seleção na página da internet e no facebook | COORD PPGCF | Outubro
17 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Divulgação contínua do PPG no facebook (atividades; fotos de trabalhos de campo e lab; projetos em execução) | COORD PPGCF | Contínua
17 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Atualizar o site do PPG | COORD PPGCF | Maio
17 | Aumentar a visibilidade do ICB em nível nacional e internacional; | 2 | Ampliar a divulgação dos cursos do ICB | Disponibilizar site em inglês | COORD PPGCF | Maio
Note on E68: Reuniao: aquisição é demanda.
Note on E179: Reuniao: Há financiamento para tal?
Note on E184: Reuniao: Há financiamento?
Note on E244: Reuniao: meta da direção.
Note on E245: Reuniao: é demanda!
Note on E264: Reuniao: Feira das profissões? Rta: Neste ano teve a feira das profissões no Partage Shopping onde foram entregues folders do curso
Note on E265: Reuniao: Não entendemos esta ação. Rta: Alguns aluno olham os CV Lattes dos professores. Por isso é importante que os professores atualizem seus curricula